**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA**

**Upravljanje i administracija projekta**

**PROJEKTNI ZADATAK**

1. **AKTIVNOST- PROVEDBA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOST**
2. Priprema i provedba nabave radova:

* izrada izjava o sukobu interesa
* utvrđivanje kriterija za kvalitetan odabir gospodrsskog subjekta i kriterija za odabir ponude
* provedba prethodnog savjetovanja, ukoliko je primjenjivo
* sudjelovanje u ex-ante provjer, ukoliko je primjenjivo
* komunikacija s ponuditeljima, pregled i ocjena pristiglih ponuda
* izrada odluke o odabiru
* sastav nacrta ugovora sa izvođačima i komunikacija s izvođačima

1. provedba radova

* pregled terminskog plana izvođača
* kontrola jamstva danih od izvođača prije, tijekom i nakon izvođenja radova
* uvođenje izvođača u posao
* kontrola provede projekta na ispravan način i u skladu s rokovima

1. financijsko praćenje projekta i izvješćivanje

* kontrola financijske konstrukcije projekta
* izrada i dostava zahtjeva za nadoknadu sredstava
* izrada i dostava zahtjeva za isplatu predujma
* dostave redovnih i ad hoc izvješća na zahtjev predsatvnihčkog tijel( PT) i nadzornog tijela (NT) za praćenje napretka i provedeb projekta
* izrada i izmjena plana nabave i početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava( ZNS)

1. aktivnost nakon okončanih radova

* izrada završnog izvješća
* izrada konačnog plana nabave po okončanju radova
* sastav obrasca Zapisnika o pregledu izvršenih radova
* organizacija izrade revizorsskog izvješća ovlaštenog revizora o verifikaciji troškova projekta, ako je primjenjivo
* sastav zapisnika radi mogućih otklanjanja nedostataka
* poziv izvođaču radova na otklanjanje nedostatka, ako je primjenjivo
* korištenje/vraćanje jamstava za otklanjanje nedostataka
* dokumentiranje i priprema dokumentacije za arhiviranje
* sudjelovanje u ex-post kontroli provedbenih tijela nakon završenih radova

1. **AKTIVNOST -STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU**
2. Priprema i provedba plana nabave

* Izrada izjava o sukobu interesa
* Utvrđivanje primjenjivog postupka nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i Pravilnku o jednostavnoj nabavi
* Utvrđivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjeka i kriterij za odabir ponude
* Izrada dokumentacije o nabavi/poziv na dostavu ponuda s obrascima i prilozima, ukoliko je primjenjivo
* Komunikacija s ponuditeljima
* Pregled i ocjena pristiglih ponuda, ukoliko je primjenjivo
* Izrada odluke o odabiru ponude, ukoliko je primjenjivo
* Sastav nacrta ugovora s odabranim ponudiiteljima i komunikacija s odabranim ponuditeljima, ukoliko je primjenjivo

1. **AKTVNOST- PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA**
2. Priprema i provedba nabave usluga

* Izrada izjava o sukobu interesa
* Utvrđivanje primjenjivog postupka nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o jednostavnoj nabavi
* Utvrđivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjeka i kriterij za odabir ponude
* Izrada dokumentacije o nabavi/poziv na dostavu ponuda s obrascima i prilozima, ukoliko je primjenjivo
* Komunikacija s ponuditeljima
* Pregled i ocjena pristiglih ponuda, ukoliko je primjenjivo
* Izrada odluke o odabiru ponude, ukoliko je primjenjivo
* Sastav nacrta Ugovora s odabranim ponudiiteljima i komunikacija s odabranim ponuditeljima, ukoliko je primjenjivo

1. **AKTIVNOST- ENERGETSKI PREGLED I ENERGETSKI CERTIFIKAT NAKON OBNOVE**
2. Priprema i provedba nabave usluga

* Izrada izjava o sukobu interesa
* Utvrđivanje primjenjivog postupka nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o jednostavnoj nabavi
* Utvrđivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriterij za odabir ponude
* Izrada dokumentacije o nabavi/poziv na dostavu ponuda s obrascima i prilozima, ukoliko je primjenjivo
* Komunikacija s ponuditeljima
* Pregled i ocjena pristiglih ponuda, ukoliko je primjenjivo
* Izrada odluke o odabiru ponude, ukoliko je primjenjivo
* Sastav nacrta ugovora s odabranim ponudiiteljima i komunikacija s odabranim ponuditeljima, ukoliko je primjenjivo
* Dostava završenog energetskog certifikata posredničkom tijelu ( PT)